## Sheet1
사별 OT 계산 예외사항 | 코오롱 | 인더제조 |  | 인더FnC | 글로벌 |  | 패션머티리얼 | 플라스틱 바스프이노폼 | 생명과학
|  | 1,7본부 | 5,6본부 |  | 건설 등 | BMW
일반 / 기능직 분리 |  | O | O |  |  |  | O | O
직급 단위로 기본 OT 분리 | [6 empty] | O | O | O
제외 직급 존재 |  | O | O |  |  |  | O
평일연장, OT 시간 비교 큰 시간 적용 |  | O | O | [6 empty] | 제조 확인 예정
교대조 근무일수에 따른 계산식 적용
1) 추가OT 부여 |  | O |  |  |  |  | O | O
2) 근무조에 따른 예외처리 |  |  | O
예외 처리 사번 존재 |  |  | O |  |  |  | O
7/10 제조, 플라스틱, KFM 합의 결과 |  | 당분간 기존 로직 그대로 활용
요청사항(7/10) |  | 처리방법
보상휴가 사용할 수 있게 처리 |  | 보상휴가 사용 회사는 베니트에 요청(관리자 화면에 수기 등록 가능하게, SSHR 사용 가능하게-베니트와 동일)
이슈 사항 및 추가 작업 사항 정리 | [9 empty] | 인사실 협의 결과(7/9) | 계열사(제조, 플라스틱, KFM) 협의 결과(7/10) |  | 개발완료예정일
0. 실근무시간에 대해 휴무 또는 공휴일에 대해 연장근무(휴일근무) 추가 신청 협의 필요 | [10 empty] | - 한주동안의 휴가 체크 후 휴일근로시간, 연장시간 등록 시 체크 - 로직 검토 후 일정 공유(베니트) | 일정 계획 예정 | 7/30 QA테스트 7/31 | 휴가신청->시간외(휴일)근로->휴가취소 시 처리 방안?? -> 인사적으로 해결하기로 함 -> 유급만?+공휴 -> 휴일근로는 해당주에만? -> 월 체크는 어떻게? | 박재형
1. 7/1일 이전 7월 시간외근로 신청건에 대한 휴게시간 처리, 7월 이후 6월 신청건에 대한 휴게시간 처리(7/1일 신청건 포함) | [9 empty] | 등록데이터 우선 점검 후 조정방법에 대한 가이드 제공 | 각 사에서 데이터를 다운 받아 점검 | 개발 불필요
2. 메일 발송 차상위 조직장 발송 이슈 - 조직도 구조상 부서에 따라 차상위 직책자가 본부장이거나 공장장이 될 수 있음( 메일을 발송 할 것인지) | [9 empty] | 유지 | 계열사 의견 취합 예정 | 임원 포함(대표이사만 제외) 유지 | ->KFM 공장장 예외사번 적용 예정->KFM 추가 검토 중 | 이하나 차장 확인중 | 박태석
3. 기존 그룹사 통합 휴게시간 이외에 휴게시간을 별도 적용 가능 여부 - 점심시간, 저녁시간에 대해 1시간 차감(IND,KFM) - 6시간, 12시간 단위 휴게시간 차감(BMW) | [9 empty] | IND : 담당자 협의 KFM : 담당자 협의 BMW : BMW에서 휴게시간 차감 후 연장시간 등록하기로 함 | (평일)휴게시간_From~To (휴일)휴게시간_From~To 기준 추가 개발 | 일정 계획 예정 | 2018-07-31 | QA테스트 | 박재형
4. 일 단위 신청 한도를 평일, 주말로 나눠서 기준을 등록할지에 대한 여부 | [9 empty] | 기준 추가 | 기준 추가 -> 글로벌 사용안한다고 함, 개발 불가 | 개발 불필요
5. 담당자 일괄 업로드 진행 처리 | [9 empty] | 진행 예정 | 진행 예정->RNS 불필요하다고 함. 개발 여부 확인 필요 | SSHR에서 업로드 기능 제공 | 2018-08-14 | 1. 대량업로드 건수에 따라 처리시간이 길어짐 2. 프로트단에서 휴게시간 계산, 신청불가시간등 체크 방안에 대해 검토 필요(엑셀양식에 모두 작성?) -100건 이상일까요? | 박재형
6. OT 차감기준 설정시 차감기준 - 일자별로 순서대로 차감할 지, 월단위 합계에서 기준관리에 등록된 첫번째 항목부터 차감할지 여부 | [9 empty] | 인사실, 노무사 확인(월단위계산으로..) | - 월단위 합산값으로 차감.. 유지 - 차감 순서는 기준 셋팅의 순서대로.. | 7월 근태마감전 | 2018-07-13 |  | 박태석
7. 주 12시간 체크시, 예를 들어, 일11~월5시까지 근무한 경우, 일요일 근무로 볼것인지 여부 | [9 empty] | 인사실, 노무사 확인(일요일근무로..) | 일요일 근무로.. 유지 | 개발 불필요
8. 사용자 입력 실수 등으로 인한 반려시 사전신청을 못하고 불가피하게 사후 신청을 해야 하는 경우에 대한 방안 | [9 empty] | 기준 추가, 사후 몇일도 기준 셋팅 하게 | 기준 추가, 사후 몇일도 기준 셋팅 | 일정 계획 예정 | 2018-08-09 | 관리자 사후처리 가능여부에 대해 인별 관리할 수 있도록 요청 옴(KFM)->이하나 차장 확인중->원안대로 개발 | 박재형
9. 전자결재 주 누적시간의 경우, 신청하는건 이외 기존에 신청한 건에 대해서 누적시간을 보여주는데, 신청건에 대해서도 포함할 것인지 여부 | [9 empty] | 유지, 유의사항 활용 | 유지 | 개발 불필요
10. 전자결재 월 누적시간 표기 | [9 empty] | 확인 후 가로 양식으로 전자결재 변경 | 가로양식으로 변경 | 일정 계획 예정 | 2018-07-20(FNC문서) 2018-07-23(나머지) |  | 박태석
11. 기준관리 메일발송 최대가 6가지 경우의 수인데, 추가할 수 있는지 여부 | [9 empty] | 유지 | 유지 | 개발 불필요
12. (추가)본인 근무시간내 OT 신청 가능하게 로직 구현(탄력근무제 대상) | [10 empty] | 제조의 특정 사번 예외 처리 필요->도종현 대리에게 명단 받아야 함 |  |  |  | 박태석
13, 시간외근로 현황(SSHR)(조직장용) 개발 | [10 empty] | 조회 컬럼 재정의, 신청기간은 디폴트로 이번주 월~일 세팅 |  | 2018-08-07 |  | 박재형
검색조건에..
1. 검색구분 추가 : 주단위/월단위 셀렉트박스
2. 건색구분이 주단위 이면 신청기간 from - to, 월단위 이면 월력으로 유동적으로 처리
3. 주단위 from은 반드시 월요일만, to는 일요일만 입력되게 처리
4. 시간외근로시간은 검색기간별 총 누적시간을 보여줌(2주 단위를 선택하면 시간외근로 기준 = 24시간, 휴일근로가능시간은 기간동안 총 (유급?휴가일수+공휴일수) * 8 or 4의 합산시간으로 표시)
5. 주단위 혹은 월단위의 기준시간이 설정되어 있지 않으면 기준 = 빈값, 잔여 = 빈값으로 표시